- 一院高校联合创新基金项目管理办法

第一章  总  则

- 为鼓励技术创新，加强前瞻性应用基础研究，探索航天技术发展的新领域、新方向，规范一院高校联合创新基金（以下简称CALT基金）项目管理，进一步促进产学研合作，依据《中国航天科技集团公司航天科技创新基金管理办法》和《一院技术创新基金项目管理办法》等有关规定，制定本办法。

- 本办法所称的CALT基金，是一院技术创新基金的重要组成部分，面向与一院建立战略合作伙伴关系的高校及相关产学研合作平台发布，主要用于支持高校探索与导弹武器、航天运输等一院技术发展领域相关的新概念、新原理、新方法、新技术，以便及时掌握高校相关领域最新研究成果。

- 通过设立CALT基金支持高校相关前沿技术研究，用于启发和支撑一院技术创新工作的有效开展，是落实一院与战略合作高校战略合作框架协议的具体形式。项目遵循“指南指导、自由申请、平等竞争、择优立项、严格考核”的原则。

- CALT基金项目（以下简称项目）分为重点项目和探索项目两类。

重点项目是指创新性较强，研究难度较大，对提升一院原始创新能力有较大推动作用，并有较好的成果转化和应用前景的项目。原则上，重点项目从往年探索项目中选择，研究周期一般为两年，研究经费20万元。

探索项目是指有一定的探索性和创新性，对探索航天技术发展有一定促进作用的项目，研究周期一般为一年，研究经费10万元。

- 本办法适用于项目相关的研究及管理工作。

第二章  管理机构与职责

- 技术创新主管部门负责项目的归口管理，主要职责包括：

（一）负责制定和发布项目管理办法及相关规章制度；

（二）负责制定和发布项目指南；

（三）负责项目的受理、组织评审、项目变更、监督实施；

（四）负责提出年度CALT基金额度申请；

（五）负责控制项目预算和综合平衡经费安排，编制里程碑拨款计划；

（六）负责下达项目研究计划；

（七）负责项目知识产权管理工作，指导和协调院属单位开展成果转化和推广应用。

- 财务主管部门是项目经费使用情况的监督管理部门，主要职责包括：

（一）负责制定与项目经费相关规章制度；

（二）负责筹措年度项目经费，按里程碑拨款计划拨付经费；

（三）配合技术创新主管部门对项目经费使用情况进行监督、检查。

- 院属各单位的技术研发管理部门负责本单位的项目管理工作，主要职责包括：

（一）参与CALT基金的管理；

（二）负责组织本单位相关项目的合同签订、经费拨付、中期评估和验收；

（三）负责组织实施本单位相关项目的研究工作；

（四）负责本单位相关项目的保密、知识产权管理工作；

（五）负责本单位相关项目的成果转化和推广应用。

- 高校应确定CALT基金的科研主管部门，主要职责包括：

（一）负责组织本单位相关人员进行项目申报；

（二）负责组织实施本单位承担的项目，并提供必要的研究条件保障；

（三）负责本单位承担项目的研究成果评定、交付和归档；

（四）负责本单位承担项目的保密、知识产权管理工作。

第三章  项目指南

- 技术创新主管部门根据一院发展战略、技术发展规划等指导性文件组织制定项目指南，项目指南明确了CALT基金的选题范围、重点技术方向，是项目申请的主要依据。

- 项目指南一般一年制定一次，于当年9月向各战略合作高校和产学研合作平台发布。

第四章  项目立项

- 项目申请每年受理一次。由各高校科研主管部门组织项目负责人编写《一院高校联合创新基金项目申请书》（格式见附件一），经高校校级审查并加盖学校公章、一院院属单位签署应用单位意见并加盖单位公章后，以高校为单位将申报材料统一报送。原则上要求重点项目负责人具备副教授以上职称，鼓励高校中青年教师申报探索项目。

- 技术创新主管部门对各高校申报的材料进行形式审查，重点对申报材料的格式、意见签署完整性等方面进行初审，对不符合申报要求的材料将视情况终止项目立项。

- 对通过形式审查的项目，技术创新主管部门组织成立专家组，召开项目立项评审会，对各高校申报的材料进行审查，审查重点包括：

（一）指南符合性。申报项目应符合项目指南要求，原则上未列入指南的项目不予立项；

（二）技术创新性。项目申请人应针对所研究的技术问题，进行国内外研究现状分析，确保申报项目具有较强的创新性和先进性，符合CALT基金的定位。

（三）方案可行性。重点审查申报项目的研究目标、内容及技术指标，综合考察项目实现的难易程度和已经具备的基础和条件，考察项目研究目标和方案的可行性。

（四）成果可应用。申报项目应符合未来技术发展方向，具有明确的应用前景，其研究成果能在应用单位得到推广和应用。

- 通过会议审查的项目，由专家组出具审查意见（格式见附件二），经专家组组长签字后，作为项目立项依据。

- 通过立项评审的项目，由各高校依据专家组意见，修改完善《一院高校联合创新基金项目申请书》，并与一院应用单位协商，双方商定项目的研究内容和计划安排。一院委托院属单位与承担高校签订研究合同（格式见附件三）。项目申请书和研究合同将作为项目验收的依据。

第五章  经费管理

- 技术创新主管部门于每年年底根据本年度项目立项情况，提出下一年度基金额度申请，并报院审批。

- 技术创新主管部门根据院批复的预算额度和项目立项情况，将项目研究经费纳入院里程碑拨款计划，由财务主管部门拨付各应用单位。

- 项目经费的使用应符合上级部门及一院的相关规定，做到严格管理、合理使用。项目经费一次核定，分期拨款。

- 重点项目、探索项目在合同签订后先付合同全额的50%，验收通过后付清余款。

- 技术创新主管部门会同财务主管部门不定期对项目经费的拨付和使用情况进行监督、检查。

第六章  项目实施

- 项目承担高校应将项目纳入本单位科研计划管理，加强项目监督，确保研究任务的顺利完成。

- 项目实施过程中如遇研究目标、研究内容、技术指标等需要调整的，承担单位需填写《一院高校联合创新基金项目调整申请表》（格式见附件四），经高校主管部门、应用单位和技术创新主管部门审批同意后方可调整。

- 在项目研究过程中，项目承担单位应积极与应用单位进行沟通，及时汇报项目进展情况和存在问题，确保研究成果能够在应用单位进行转化与应用。

- 对于重点项目，在项目执行中期，应用单位将组织专家对项目执行情况进行中期评估。项目承担单位应完成中期评估报告（格式见附件五）。应用单位对项目的研究进展、技术状态、成果情况等内容进行综合检查，由专家组组长签署中期评估意见（格式见附件六）。

- 对因高校研究队伍和保障条件落实不力，或疏于管理等主观原因导致进展缓慢或无法完成的项目，一院技术创新主管部门有权终止项目研究。项目终止后，承担项目的高校应及时清理账目并退回项目经费余款。

- 承担项目研究的优秀人才，毕业后可优先推荐到一院所属相关单位就业。

- 项目的保密管理应遵守国家和各级相关法律或规定。

第七章  项目验收

- 在项目完成后，项目负责人应及时编制《一院高校联合创新基金结题验收报告》（格式附件七），经学校审查后报送应用单位，由应用单位组织验收。

- 项目验收以会议形式为主，应用单位应牵头成立由相关领域技术专家和技术创新管理专家组成的专家组。

- 项目验收依据包括：项目合同、申请书、调整申请表。验收重点为：研究目标达到情况、研究内容完成情况、技术方案设计及实现过程、关键技术突破情况、技术指标实现状况、成果应用情况、经费使用情况。

- 会议验收时，由项目负责人汇报项目完成情况，专家组对项目完成情况进行质疑。经专家组评议后填写并签署《一院高校联合创新基金项目验收证书》（格式见附件八），作为项目验收依据。

- 项目承担单位在项目验收通过一个月内将修改后的验收材料报送应用单位，同时在本单位内部做好有关技术报告、资料、软件、实物等成果的归档工作。

- 每年12月，应用单位向技术创新主管部门报送本年度CALT基金项目工作总结（格式见附件九），包括本年度项目执行情况、验收情况、知识产权获得情况等。

第八章  成果与知识产权

- 项目的技术成果主要包括在技术活动和组织管理活动中形成的理论、原理、方法、技术、工艺、标准、样机、样品以及各类文档资料等。

- 技术成果经法定程序或其他方式确认后形成知识产权，主要包括专利（含国防专利）、技术秘密、著作权（含软件著作权）等。

- 项目研究取得的知识产权由承担高校、应用单位和一院共同所有。项目实施和验收过程中形成的研究成果，在发表论文、申报奖励、学术交流或进行科技资料上报、归档时，必须注明：“中国运载火箭技术研究院高校联合创新基金资助项目”。

- 技术成果及知识产权推广转让时，须经承担高校、应用单位、一院三方协商，共同参与权益分配。

- 涉密项目技术成果及知识产权在向民用单位转让时，须经高校、应用单位、一院三方协商后按照相关要求做解密处理。

第九章  附  则

- 本办法由一院技术发展部负责解释。

- 本办法自2013年10月1日起施行。

附件一：一院高校联合创新基金项目申请书格式                      密级

| 项目类别 | 请填写：重点或探索 |
| --- | --- |
| 技术领域 | 请填写技术领域编号，如：CALT201301 |

一院高校联合创新基金项目

申 请 书

项目名称：

申请单位：

申 请 人：

通信地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行账号：

申请日期：

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

填 报 说 明

一、申请书各项内容要实事求是，逐条逐项认真填写。不符合规定者，将不予受理。

二、项目类别根据项目的研究周期和难度为两类：重点项目和探索项目。其中，重点项目研究周期为两年，研究经费为20万元；探索项目研究周期为一年，研究经费为10万元。

三、申请书采用A4纸双面打印，左侧装订成册。一级标题用四号黑体，无缩进；其余标题和正文用四号仿宋体，首行缩进二字符。

四、“项目名称”应确切反映研究内容，最多不超过25个汉字（包括标点符号）。申请书主要内容部分应具体、翔实。

五、封面上的“项目类别”一栏请填写“重点”或“探索”，“研究方向”一栏，由申请单位对照CALT基金重点支持的研究方向，准确填写技术方向的编号。

六、“应用单位意见”需由应用单位主管领导签字，并加盖厂所级公章；“学校审查意见”需由本校领导审查签字，并加盖学校公章。

项目申请基本信息表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者 | 姓 名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |
|  | 职 称 |  |  |  |  |  | 专业特长 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 概述 （100字左右） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术难度 或创新点 （100字左右） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 （括号中划√） |  |  |  | A . 集成演示系统（ ） B . 工艺（ ） C . 装备（ ） D . 样机（ ） E . 样品（ ） F . 软件（ ） G . 论文（ ） H . 专利（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、国内外研究现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、研究目标、研究内容与技术指标 1、研究目标 2、研究内容及主要创新点 3、技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、研究方案和技术途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、研究进度与成果形式 1、研究进度 2、成果形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、研究条件与保障措施 1、现有研究条件 2、保障措施 3、协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协作项目 |  |  |  |  | 主要协作要求 |  |  |  |  |  | 协作单位 |  |  |  |  | 协作经费 |  |  |  |  |
| 七、承担研究任务主要人员概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目负责人简介 2、主要研究人员概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  | 单 位 |  |  |  |  | 年工作时间 |  |  |  |  | 备 注 |  |  |

| 八、经费概算 1、经费概算 2、主要开支内容 |  |
| --- | --- |
| 九、审查意见 |  |
| 应用 单位 意 见 | 签字 盖章 年 月 日 |
| 学校审查意见 | 签字 盖章 年 月 日 |
| 一 院 审 查 意 见 | 签字 盖章 年 月 日 |

附件二：一院高校联合创新基金立题审查意见

一院高校联合创新基金项目立题审查意见

内部 审查意见： 2013年X月X日，一院在京组织召开2013年一院高校联合创新基金项目立题论证评审会，会议成立了专家组（成员名单附后），专家组听取了清华大学作的《XXXXXXX》项目申请报告，经讨论一致认为： 该项目针对XXXXXXXX相关的技术问题，进行了国内外发展现状和查新分析，提出的项目研究内容具有重要的研究意义和一定的创新性。该项目的研究方案合理，技术途径清晰，项目研究成果可应用于我院现役及未来运载火箭型号设计。项目具备所需的研究基础和保障条件，符合CALT基金管理的有关要求，同意通过立题评审。 组长： 日期：

专家组人员名单

|  | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

附件三：一院高校联合创新基金项目合同书

密    级：

一院高校联合创新基金

项 目 合 同 书

项目类别：重点项目（示例）

技术领域：CALT201301（示例）

项目名称：

合同甲方：北京宇航系统工程研究所（示例）

合同乙方：东南大学（示例）

项目负责人：

联系电话：

合同期限：2013年11月-2015年11月（示例）

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

| 第1条 合同当事人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方 |  | 乙方 |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  |  |
| 账户名称 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 签字人 |  |  |  |  |
|  | 单位盖章 |  |  |  |  |
| 第2条 研究内容及技术指标 |  |  |  |  |  |
| 第3条 研究进度与成果形式 |  |  |  |  |  |
| 时间节点 |  |  | 完成的研究内容 |  | 成果形式 |
| 第4条 合同价款与支付 |  |  |  |  |  |
| - 合同价款 人民币二十万元（重点项目）。 人民币十万元（探索项目）。 - 支付方式 分两次支付：合同签订后两周内，甲方向乙方支付人民币十万元；项目结题验收通过后两周内，甲方向乙方付清余款。（重点项目） 分两次支付：合同签订后两周内，甲方向乙方支付人民币五万元；项目结题验收通过后两周内，甲方向乙方付清余款。（探索项目） |  |  |  |  |  |
| 第5条 验收与交付 - 验收 - 验收依据 本合同和修改后的项目申请书。 - 验收方式 会议验收。 - 验收条件 完成合同约定的研究内容，达到各项性能指标。 - 交付 按照合同约定的成果形式乙方向甲方提交项目全部研究成果。 |  |  |  |  |  |

第6条 知识产权的归属 6.1 在项目研究过程中产生的科技成果以及形成的知识产权归双方及中国运载火箭技术研究院共同所有。 6.2 项目研究过程中产生的发明创造申请专利时需经双方书面同意，一方不同意的，另一方不得擅自申请；专利申请时，双方均为专利申请权人；一方转让专利申请权时，另一方享有优先受让的权利。 6.3 专利授权后，专利技术许可或转让给第三方时需经双方书面同意；一方不同意的，另一方不得擅自进行专利技术许可或转让；专利技术许可或转让给第三方时所获得的经济收益由双方及中国运载火箭技术研究院共同所有，分配比例以书面合同或协议约定；一方转让专利权时，另一方享有优先受让的权利。 6.4 项目研究过程中产生的技术秘密成果归双方及中国运载火箭技术研究院共同所有；双方均有使用该项技术秘密的权利；未经双方书面同意，任何一方不得以任何方式将技术秘密泄露给第三方。

第7条 合同当事人的权利与义务 - 甲方的权利义务 权利： 1.获得乙方提供的科研成果和技术资料。 2.按合同约定的成果权益。 3.督促、检查乙方合同履行情况和经费使用情况。 4.如果乙方未按合同约定开展研究工作，甲方有权中止合同。 5.如果乙方将研究经费用于履行合同以外目的时，甲方有权中止合同。 义务： 1.按照合同约定支付研究经费。 2.按照合同约定做好相应的技术协调工作。 3.及时接收乙方合同验收申请并组织验收。 4.对乙方提供的科研成果和技术资料予以保密。 - 乙方的权利义务 权利： 1.按合同约定的成果权益。 2.按合同约定获得科研经费。 义务： 1.合理并有效地使用科研经费。 2.执行合同报告制度，接受甲方对合同履行情况的督促和检查。 3.按合同约定向甲方提供科研成果和技术资料。

第8条 合同的变更、中止与解除

8.1 变更条件 项目实施过程中如遇研究目标、研究内容、技术指标、项目负责人等需要调整的，乙方应及时提出调整申请，并经高校主管部门、甲方和中国运载火箭技术研究院审批同意后方可调整项目内容，变更合同。 8.2 解除条件

第9条 违约责任

第10条 合同争议处理 10.1 合同发生争议时，当事人应协商解决。 10.2 当事人协商不成，可委托 调解，凡达成调解协议的，当事人应当履行。 10.3 当事人协商不成，且调解未能达成协议的，可以通过下列方式解决： 10.3.1 当事人可向 （仲裁机构）申请仲裁。（是/否） 10.3.2 当事人可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（是/否）

第11条 保密协议 按照《中华人民共和国保守国家秘密法》（2010年4月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订），《科学技术保密规定》（国家科委、国家保密局1995年1月6日颁布），《国防科技工业中国家秘密及其密级具体范围的规定》（原国防科工委、国家保密局1991年11月6日印发）等有关条款执行。未经甲方允许不得将成果及研究试验情况公开发表和发布，不得向第三方转让，不得向与执行该合同无关的人员泄漏合同内容。

第12条 其它

通过立题修改并由甲乙双方确认后的项目申请书是本合同的有效部分。 合同文本用A4纸填写，一式五份，其中，甲乙双方各持二份，中国运载火箭技术研究院技术发展部持一份。

附件四：

一院高校联合创新基金项目调整申请表

| 高校 |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 高校负责人 |  | 项目负责人 |  |
| 项目要求及 完成情况概述 |  |  |  |
| 项目调整内容及原因 |  |  |  |
| 调整工作 建 议 |  |  |  |
| 高 校 意 见 |  |  |  |
| 一院应用单位 意 见 |  |  |  |
| 一院技术发展部意见 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1、此表作为一院高校联合创新基金项目工作调整的依据，调整内容及原因、调整工作建议写不下时，可另附说明。

2、本表一式三份，签署完整后，高校、一院应用单位、一院技术发展部各存一份。

附件五：

密    级：

一院高校联合创新基金重点项目

中期评估报告

技术领域：

项目名称：

承担单位：

项目负责人：

联系电话：

起止时间：

编制日期：

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

1、项目概况

2、主要研究目标和内容

- 2.1 研究目标

- 2.2 主要研究内容

3、研究方法和技术途径

4、项目完成情况

- 4.1 项目的关键技术及完成情况

- 4.2 已经达到的性能指标及水平

4.3 取得的研究成果及知识产权

叙述本项目取得的各类技术成果（并附清单）及知识产权情况，包括知识产权名称、申请（授权）号等。

4.4 应用方向及作用

5、项目主要完成人情况

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、后续计划安排

7、经验、问题与建议

附件六：

密级：

一院高校联合创新基金重点项目

中期评估意见

综合评定项目的研究进展、技术状态、创新性、成果水平，对项目下一步是否继续实施、调整或中止提出建议。 组长： 日期：

附件七：

密    级：

一院高校联合创新基金项目

结题验收报告

项目类别： 探索项目/重点项目

技术领域：

项目名称：

承担单位：

项目负责人：

联系电话：

起止时间：

编制日期：

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

1、项目概况

2、主要研究目标和内容

- 2.1 研究目标

- 2.2 主要研究内容

3、研究方法和技术途径

4、项目完成情况

- 4.1 项目的关键技术及完成情况

- 4.2 已经达到的性能指标及水平

4.3 取得的研究成果及知识产权

叙述本项目取得的各类技术成果（并附清单）及知识产权情况，包括知识产权名称、申请（授权）号等。

4.4 应用方向及作用

5、项目主要完成人情况

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、项目工作的自我评价

7、经验、问题与建议

附件八：

密  级：

一院高校联合创新基金项目

验 收 证 书

项目名称：

项目承担单位：

项目负责人:

联系电话：

编制日期：

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

一、项目简要说明及完成情况

二、提交的成果和技术文档

| 三、验收意见 2013年X月X日，XXX所在京组织召开了一院高校联合创新基金项目“XXXXX”结题验收评审会。会议成立了验收专家组（成员名单附后），专家组听取了XXXX大学作的《XXXX》结题验收报告，观看了实物展示，经讨论一致认为： 该项目完成了伺服阀XXXXX仿真研究、XXXXX无污染设计的研究、XXXX马达装配技术的研究、XXXXXXXX常规性能试验、伺服阀环境试验等计划规定的研究内容，技术指标达到项目立项的要求，提供文档资料齐全，同意通过结题验收。 专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、验 收 组 成 员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 所在单位 | 签 字 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 组 长 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |
|  |  |  |  |  | 组 员 |

附件九：

密  级：

一院 研发中心（示例） 2013年CALT基金项目

工作总结

中国运载火箭技术研究院制

二〇一三年

1、概况

简述本年度作为应用单位承担的CALT基金项目的总体情况，包括项目名称，合作单位、研究周期、结题验收（中期评估）等的总体情况。

2、项目的主要工作进展

针对每个项目进行总结，包括：

（1）项目总体情况

针对每个承担的项目，详述项目的进展情况。如果项目已进行中期评估、结题验收，详述项目中期评估（结题验收）的过程及意见，明确后续工作计划安排。

（2）项目取得的技术成果及知识产权

叙述每个项目取得的技术成果（并附清单）及知识产权情况，包括知识产权名称、申请（授权）号等。

（3）项目成果转化情况

结合项目工作进展，提出项目成果转化工作进展及后续计划。

（4）项目进展情况评价

从应用单位角度，对项目当年的进展情况进行评价。

3、问题及建议

针对本单位今年CALT基金项目管理、执行中存在的问题，提出工作建议。